## Detail planning
Certified Data Professionals ¦ groep 2 ¦ Eindopdracht
Week | Kolom2 | Dag | Datum | Tijdslot | Aantal uren | Aanwezige docent | Opdrachtgever | Overige aanwezigen | Locatie
Week 1 | Kick-off (4 uur) | Wo | 2026-04-08 | 9.00 - 12.00 | 4 | BABA en WATS | Teake ¦ Fysiek | VEWM, WAIS | Eurofiber Groningen
| Data Analyse (4 uur) | Wo | 2026-04-08 | 13.00 - 16.00 | 4 | WATS |  |  | Eurofiber Groningen
| Zelfstandig werken met begeleiding | Vr | 10-4-2026* | 09.00 - 16.00 |  | BABA ochtend¦ WATS middag |  |  | Eurofiber Groningen
Week 2 | Datamining (2 uur) | Di | 14-4-2026* | 09.00 - 11.00 | 2 | BABA |  |  | Eurofiber Groningen
| Online contactmoment opdrachtgever | Di | 2026-04-14 | 11.00 - 12.00 |  | - | Taeke ¦ Online |  | Eurofiber Groningen
| Zelfstandig werken met begeleiding | Di | 2026-04-14 | 11.00 - 16.30 |  |  |  |  | Eurofiber Groningen
| Ochtend Datamining | Wo | 2026-04-15 | 09.00 - 12.00 | 4 | BABA |  | TAP verplaatsen naar donderdag | Eurofiber Groningen
| Middag: eda oplevering (4 uur) | Wo | 2026-04-15 | 13.00 - 16.00 | 4 | BABA en WATS | Taeke ¦ Fysiek |  | Eurofiber Groningen
Week 3 | Modellen (4 uur) | Ma | 2026-04-20 | 09.00 - 12.00 | 4 | BABA en WATS |  | Web 3 checken met Jonah | Eurofiber Groningen
| Online contactmoment opdrachtgever | Ma | 2026-04-20 | 13.00 - 14.00 |  | - | Taeke ¦ Online |  | Eurofiber Groningen
| Zelfstandig werken met begeleiding | Ma | 2026-04-20 | 13.00 - 16.30 |  |  |  |  | Eurofiber Groningen
| Ochtend Modellen + | Di | 2026-04-21 | 09.00 - 12.00 | 4 | BABA |  |  | Eurofiber Groningen
| middag oplevering (4 uur) | Di | 2026-04-21 | 13.00 - 16.30 | 4 | BABA | Taeke ¦ Fysiek | Taeke kan ook online | Eurofiber Groningen
| Presentatievaardigheden |  | n.t.b. |  |  | ?
Week 4 | Productie/ visualisatie (4 uur) | Ma | 2026-05-04 | 09.00 - 12.00 | 4 | BABA en WATS |  | Web 3 checken met Jonah | Eurofiber Groningen
| Zelfstandig werken met begeleiding | Ma | 2026-05-04 | 13.00 - 16.00 |  |  |  |  | Eurofiber Groningen
| Online contactmoment in overleg | Ma | 2026-05-04 | 15.00 - 16.00 |  | - | Taeke ¦ Online |  | Eurofiber Groningen
| Zelfstandig werken met begeleiding | Wo | 2026-05-06 | 09.00 - 14.00 |  |  |  |  | Eurofiber Groningen
| Generale presentatie maken (2 uur) | Wo | 2026-05-06 | 14.00 - 16.00 | 2 | BABA en WATS |  |  | Eurofiber Groningen
| Eindpresentaties + afronding | Vr | 2026-05-08 | 13.00 - 16.00 | 4 | BABA en WATS | Taeke ¦ Fysiek | VEMW, WAIS, YER, Samenwerking Noord en opdrachtgevers | Locatie Sudwest Fryslan
*Gewijzigd tov eerste bespreking
Logboek
Samenvatting gebruik AI
Certificaat leeruitkomsten

## Globale planning
Eindproject Certified Data Traineeship
Dagen | Dag | Datum | Inhoud | Tijdslot | Locatie
1 | Wo | 2026-04-08 | Kick-off en start project ¦ Data Analyse | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
2 | Vr | 2026-04-10 | Zelfstandig werken met begeleiding | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
3 | Di | 2026-04-14 | Project ¦ Datamining | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
4 | Wo | 2026-04-15 | Project ¦ Dataminin oplevering | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
5 | Ma | 2026-04-20 | Project ¦ Modellen | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
6 | Di | 2026-04-21 | Project ¦ Modellen oplevering | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
7 |  | n.t.b. | Project ¦ Presentatievaardigheden | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
8 | Ma | 2026-05-04 | Project ¦ Productie/ visualisatie | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
9 | Wo | 2026-05-06 | Project ¦ Generale repetitie | 09.00 - 16.30 | Eurofiber
10 | Vr | 2026-05-08 | Project ¦ Eindpresentatie | 13.00 - 16.30 | Sudwest Fryslan (onder voorbehoud)